# AI 外拨机器人调研与落地方案
修订整合版 V2.1

适用于：基于开源项目的合规私有化 AI 呼叫系统开发与交付

修订日期：2026-08-18（新增竞品功能对照与产品优先级）

文档定位：本文件合并并修订原有两份调研文档。原文保留不动，本文作为后续技术选型、商务沟通、POC 验收和客户交付的主版本。价格、线路能力和合规结论中凡标注“待确认”的内容，均不得直接写成对客户的承诺。

# 一、先看结论

推荐的第一条商业路线是：SmartCall + Asterisk/PJSIP + MaxKB + 合规的 CPaaS 或 SIP 服务 + 云端 ASR/TTS/LLM，通信账号由客户自己持有，你负责软件、部署、集成和维保。

这条路线的目的不是追求一次性把所有能力做成“完全本地”，而是先用可验证的线路和语音服务跑通真实客户场景，再根据客户数量、通话量和隐私要求逐步替换为本地 ASR、TTS 或更底层的 SIP。

| 决策项 | 建议 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一版系统骨架 | SmartCall + Asterisk/PJSIP | 已有 IVR、呼叫控制、录音、AI 节点和 MaxKB 适配基础，适合从可运行系统开始。 |
| 知识库 | 第一版优先 MaxKB；复杂文档再评估 RAGFlow | SmartCall 已有 MaxKB 集成，减少自己写 Agent 适配层的工作量。 |
| 语音服务 | 第一版使用可签约的云 ASR/TTS；本地化作为二期能力 | 实时电话音频、8K 采样、流式延迟和稳定性比“零 API 费用”更重要。 |
| 通信资源 | 客户自持账号；你提供接入和运维服务 | 避免垫资、封号连带责任和通信账单失控。 |
| 运营商谈判 | 有稳定客户和可预测月通话量后再谈 | 没有规模时，最低消费、资质、联调和风控成本可能超过节省的分钟费。 |
| 产品定位 | 合规场景下的私有化 AI 呼叫系统实施服务 | 不要把产品包装成无限制批量外呼工具。 |

# 二、原文中已修正的关键问题

## 1. SmartCall 的技术栈

已核对 SmartCall 当前公开仓库 README：其核心是 Asterisk 22 + PJSIP，并通过 Asterisk AMI/AGI 执行呼叫和 IVR 流程；同时使用 Java 17、Spring Boot、MySQL、Redis、MaxKB 及多个云语音服务。原文把它写成“FreeSWITCH + MRCP”是不准确的，后续架构图、部署文档和人力评估都应以 Asterisk/PJSIP 为准。

仓库公开 LICENSE 为 Apache 2.0。可以商业使用和修改，但发布或交付时要保留许可证、版权和 NOTICE 信息，并核对依赖组件的许可证。

## 2. SmartCall 不是免验证的商用成品

README 中部分能力是“可扩展基础”或“提供扩展接口”，不等于每个客户场景都已经稳定完成。智能外呼任务、重拨策略、线路风控、并发上限、异常挂断、录音完整性、VAD 和打断效果必须通过自己的 POC 验证。

## 3. media bypass 的边界

SIP media bypass 通常表示 RTP 媒体不经过某个中间媒体服务器，并不等于语音永远不离开客户内网。外线电话最终仍要经过 SIP 服务商或运营商及公网电话网络。对客户应表述为“减少第三方应用侧媒体处理或存储，并可使媒体路径更直接”，不要承诺“语音完全不出内网”。

## 4. 开源协议不能只看代码仓库首页

| 项目 | 公开许可证/事实 | 交付注意事项 |
| --- | --- | --- |
| SmartCall | Apache 2.0；当前仓库使用 Asterisk/PJSIP | 保留版权和许可证；外呼、线路、AI 对话质量仍需 POC。 |
| Pipecat | BSD-2-Clause；实时语音 Agent 框架 | 不是中国运营商外呼成品；电话接入、SIP/CPaaS、重试和运营后台仍需自己完成。 |
| RAGFlow | Apache 2.0 | 资源占用和部署复杂度较高，适合文档解析需求明显的客户。 |
| Dify | 修改版 Apache 2.0 | 多租户和前端 Logo/copyright 有额外限制；白牌 SaaS 前先取得书面许可或只使用 API/后端能力。 |
| FunASR | 代码仓库为 MIT；模型和模型卡需单独核查 | 逐个确认模型权重、音色和商业用途，不能只凭代码许可证下结论。 |
| Edge-TTS | 调用 Microsoft Edge 在线 TTS 服务 | 不是本地 TTS；不应写成“语音不出网、完全免费、生产可商用”。 |

# 三、产品边界与目标客户

建议优先选择有明确业务关系、可留痕、可解释的场景：预约提醒、服务回访、已有客户续费提醒、售后通知、工单回访、内部热线和企业知识库问答。

谨慎或暂不接的场景包括：无授权的陌生号码营销、批量骚扰、催收、政治类电话、无法证明号码来源的名单，以及客户要求绕过运营商风控的场景。

产品必须有黑名单、退订/停止联系机制和人工转接机制。

每个客户要有独立的线路账号、话术、知识库、录音和审计数据边界。

客户提供的名单、授权、话术和业务资质应作为交付前置条件。

系统不能承诺接通率、永不封号或绕过运营商限制。

# 四、推荐系统架构

建议把通信、实时语音、知识库和业务集成拆成清晰的接口边界。你真正需要长期维护的核心不是重新实现 PBX，而是一个可替换的 AI 适配层和客户交付层。

| 层次 | 第一版选型 | 你的开发职责 |
| --- | --- | --- |
| 电话接入 | Asterisk/PJSIP；由 SmartCall 提供基础能力 | 线路配置、并发、号码路由、异常和录音策略。 |
| 呼叫业务 | SmartCall 的 IVR/外呼/通话记录能力 | 补齐客户需要的任务、重拨、名单、黑名单和权限。 |
| 实时语音 | 云端流式 ASR/TTS | 统一封装接口、超时、重试、降级和 8K 电话音频适配。 |
| AI 适配层 | 自建 voice-ai-adapter 服务 | 接收会话事件，调用 LLM/RAG，返回结构化动作和文本。 |
| 知识库 | MaxKB；复杂文档再评估 RAGFlow | 导入、权限、版本、检索引用和业务系统同步。 |
| 业务系统 | HTTP/Webhook/REST | 客户 CRM、工单、订单、预约和结果回写。 |
| 数据与运维 | MySQL/Redis/对象存储/监控 | 租户隔离、录音保留、审计、告警和成本统计。 |

## 建议的 AI 适配层接口

session.started / session.ended：会话生命周期和计费。

audio.input / transcript.partial / transcript.final：实时音频和识别结果。

agent.respond：输入上下文、客户身份、知识库范围，输出文本、动作和是否转人工。

tts.synthesize：文本、音色、语速、采样率，返回可播放音频。

call.control：播放、打断、转人工、重拨、挂断。

audit.event：敏感词、黑名单、授权和异常事件。

# 五、开源项目选型结论

| 项目 | 是否采用 | 定位 |
| --- | --- | --- |
| SmartCall | 采用，作为第一版主骨架 | 电话业务、IVR、Asterisk 集成、录音、管理后台和 MaxKB 适配。 |
| Asterisk/PJSIP | 采用，但优先通过 SmartCall 使用 | 电话交换和 SIP 端点，不建议第一版从零重写。 |
| MaxKB | 优先采用 | SmartCall 已有集成，适合快速交付第一批知识库问答项目。 |
| RAGFlow | 可选 | 文档切片、复杂 PDF/扫描件和知识库治理需求明显时再引入。 |
| FunASR | 二期可选 | 客户要求本地 ASR 或云端语音成本较高时引入，先做离线和实时 8K POC。 |
| Pipecat | 不作为第一版主骨架 | 适合独立实时语音 Agent；如果采用，需重新建设中国电话线路和运营后台适配。 |
| Dify | 原型可用，白牌多租户谨慎 | 许可证和前端白牌限制会影响商业交付，不作为默认多租户底座。 |
| Edge-TTS | 不用于生产核心 TTS | 在线服务，不满足本地化和供应商可控性要求。 |

# 六、通信资源策略：第三方接口与运营商直连

| 阶段 | 做法 | 责任和风险 |
| --- | --- | --- |
| MVP/首批客户 | 使用可签约的 CPaaS 或 SIP 服务；客户自己注册并持有账号 | 你不垫通信费用，客户承担线路资质和号码风控；你负责技术接入。 |
| 稳定交付 | 为客户提供线路选型、备案、监控和故障处理服务 | 收实施费和维保费，通信账单仍尽量直达客户。 |
| 规模化 | 基于真实月通话量与投诉数据谈一级 SIP/运营商资源 | 谈最低消费、并发、号码池、白名单、投诉率和 SLA。 |

不建议从运营商直谈作为第一步。运营商合作的价值不只在单价，还在号码资源、并发、备案、白名单、投诉处理和服务等级。没有规模时，固定接入和运维成本可能抵消分钟费优惠。

## 商务谈判必须书面确认的项目

业务场景是否允许外呼，是否需要话术/资质备案。

主叫号码归属、号码池、白名单、黑名单和停复机规则。

SIP、WebSocket 或其他媒体接入方式，以及是否支持 8K 流式语音。

并发通道数、计费单位、未接通是否计费、最低消费和预付款。

录音、转写、媒体路径、数据保存位置和删除机制。

投诉、封号、异常呼叫和客户违规使用时的责任划分。

故障 SLA、技术支持、联调方式和迁移/退出方案。

# 七、商业模式与利润模型

建议把收入拆成实施、软件/维保和用量三部分，不要把利润建立在每分钟加几分钱上。通信、ASR、TTS 和大模型成本应独立核算。

| 收入项 | 包含内容 | 建议结算方式 |
| --- | --- | --- |
| 初始实施费 | 部署、品牌、线路、话术、知识库、CRM 对接、测试上线 | 项目报价；按里程碑收款。 |
| 软件授权/平台费 | 系统使用、租户、权限、报表和基础功能 | 一次性买断或年度订阅，二选一并写清升级范围。 |
| 维保服务费 | Bug 修复、版本更新、备份、监控和技术支持 | 年度合同，按服务等级分档。 |
| 通信与 AI 用量 | 线路、ASR、TTS、LLM、存储和带宽 | 优先客户直付；代收时按成本加成并设置最低消费。 |
| 二次开发 | CRM、工单、特殊话术、数据报表和私有化适配 | 单独评估人日和验收标准。 |

毛利核算公式：

实际毛利 = 客户收入 - 线路费 - ASR 费 - TTS 费 - LLM Token 费 - 存储/带宽 - 服务器折旧 - 人工支持 - 维护成本 - 税费。

在没有拿到具体供应商合同价、客户平均通话时长、接通率、平均 TTS 字符量和转人工率之前，不要在文档中写死 0.11 元/分钟、0.16 元/分钟或固定利润率。这些只能作为待核价变量。

# 八、POC 验收清单

任何源码、OEM 或通信服务在付款前都应完成 POC。POC 不以“能拨通一通电话”为通过标准。

| 类别 | 必须验证 | 记录方式 |
| --- | --- | --- |
| 线路 | 注册、呼出、接通、忙线、拒接、超时、挂断、重拨 | 保存 SIP/服务商回执和通话 ID。 |
| 音频 | 8K 编解码、双向清晰度、回声、丢包、静音和录音完整性 | 原始录音、媒体指标和异常样本。 |
| 实时对话 | 首包延迟、用户打断、机器人抢话、连续两轮问答 | 逐通电话标记时间线。 |
| 知识库 | 答案引用、无答案兜底、越权问题、版本更新 | 固定问题集和人工评分。 |
| 异常 | ASR/TTS/LLM 超时、Webhook 失败、服务重启、网络抖动 | 故障注入和降级结果。 |
| 业务 | 名单去重、黑名单、退订、转人工、结果回写 | 端到端订单/工单验收。 |
| 安全 | 租户隔离、权限、密钥、录音下载、审计和数据删除 | 安全测试记录。 |

可作为内部试运行目标的指标（不是对客户的无条件承诺）：首个可播放响应尽量控制在 1.5 秒左右，P95 不超过 2.5 秒；连续 50 通测试电话记录打断、抢话、挂断和录音异常；任何外部依赖超时都必须有可预期的提示、转人工或挂断策略。

# 九、六周落地路线

第 1 周：确定一个合法、可说明授权来源的业务场景；联系两家 CPaaS/SIP 服务商，取得正式报价和技术参数；完成 SmartCall 仓库、许可证和部署环境审查。

第 2 周：部署 SmartCall 单体模式、Asterisk、MySQL、Redis 和 MaxKB；完成单号码手工呼叫、录音和基础 IVR。

第 3 周：实现 voice-ai-adapter，统一 ASR/TTS/LLM/RAG 接口；接入云端流式 ASR/TTS，加入超时、重试和降级。

第 4 周：接入一个真实业务系统，完成名单、黑名单、退订、转人工、结果回写和通话状态机。

第 5 周：完成并发、音频、打断、异常、权限、审计和成本监控测试；形成 POC 报告和交付清单。

第 6 周：只选择一个小批量客户试运行；根据真实数据决定是否引入本地 FunASR、RAGFlow 或自有 SIP 线路。

# 十、合同与交付必须写清楚

本项目交付的是软件、部署和技术服务，不包含手机号/固话、线路、ASR、TTS、LLM 算力或运营商资质，除非另有书面约定。

客户负责名单来源、联系授权、企业资质、话术合规、黑名单和退订处理；客户对其业务内容和外呼行为负责。

系统不能规避运营商反诈、骚扰电话和号码风控规则，不承诺永不封号、固定接通率或固定分钟成本。

录音、转写和知识库数据的保存期限、访问权限、导出和删除方式必须写明。

买断不等于永久免费升级；维保范围、响应时间、版本更新和二次开发必须单独列明。

开源组件的许可证、版权、NOTICE 和第三方依赖清单作为交付附件。

若客户要求媒体不经过特定第三方服务，必须写成具体网络路径和服务边界，不能使用“完全不出内网”这类无法验证的宣传语。

# 十一、需要继续核验的事项

| 事项 | 当前状态 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| SmartCall 外呼任务和并发 | 仓库有对应模块和扩展说明，实际质量未替你验证 | 拉起测试环境，做 50-100 通真实 POC。 |
| 云线路价格 | 文档中的区间只是参考，未形成你的合同报价 | 分别取得书面报价、计费样例和退费规则。 |
| SIP media bypass | 不能仅凭销售口头确认 | 要求技术确认单、抓包或联调结果。 |
| FunASR 模型商业许可 | 代码许可证不能覆盖所有模型权重 | 逐个查看模型卡和权重许可。 |
| 客户业务合规 | 不能由软件文档替代法律意见 | 让客户提供资质和授权，必要时由专业律师审核。 |

# 十二、公开参考链接

SmartCall：https://gitee.com/gdzWork/SmartCall

Pipecat：https://github.com/pipecat-ai/pipecat

RAGFlow：https://github.com/infiniflow/ragflow

Dify：https://github.com/langgenius/dify

FunASR：https://github.com/modelscope/FunASR

Edge-TTS：https://github.com/rany2/edge-tts

Asterisk：https://www.asterisk.org/

核验日期：以上开源仓库和协议结论按 2026-08-18 的公开页面核验。仓库、许可证、服务价格和供应商条款会变化，正式采购和交付前必须重新核对。本文不是法律意见。

# 十三、竞品功能对照与产品功能优先级

根据腾讯企点呼叫中心 2020 年产品介绍视频及用户提供的画面，竞品重点展示了名单导入、客户分群、外呼任务、执行人分配、实时监控与报表、报表通知和智能质检。这些画面证明成熟呼叫中心的价值不只在“能打电话”，还在于运营人员能批量组织任务、主管能看清过程、质检人员能追溯结果。

边界说明：竞品视频展示的是产品界面和营销能力，不能据此推断其底层实现、AI 能力、并发上限或当前版本功能。本文只提炼可验证的产品模块，不复制其宣传结论。

## 1. 竞品画面映射

| 竞品画面 | 可观察能力 | 本项目对应模块 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 导入外呼名单 | CSV、人群包、客户资料导入 | 名单中心 | P0：增加字段映射、去重、号码校验、授权来源、黑名单过滤。 |
| 专项客户任务 | 任务创建、执行人、客户分组和任务量 | 外呼任务中心 | P0：增加任务状态、并发、时间窗口、优先级、暂停/恢复。 |
| 高/中/低分组 | 按客户价值或意向进行分层 | 客户标签与评分 | P0：先支持规则评分；模型评分放入 P1。 |
| 坐席分配 | 按客户数量或坐席能力分配 | 机器人/坐席池 | P0：执行主体统一抽象为 AI 机器人、真人坐席和坐席组。 |
| 实时监控与报表 | 任务进度、通话和坐席数据 | 运营看板与报表 | P0：优先任务漏斗、线路状态、成本和异常。 |
| 邮件报表通知 | 定时推送运营结果 | 通知中心 | P1：使用可配置邮件/Webhook，避免绑定单一邮箱。 |
| 智能质检 | 对通话和坐席质量进行检查 | AI 质检中心 | P0：转写、摘要、意向、合规规则、评分和人工复核。 |

## 2. 功能优先级

| 优先级 | 功能 | 进入该优先级的原因 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 名单导入、字段映射、去重、号码校验、黑名单 | 没有可靠名单治理，容易重复拨打和产生合规风险。 |
| P0 | 外呼任务、定时、暂停/恢复、并发和重拨 | 构成可运营的最小闭环。 |
| P0 | 机器人/坐席池、规则分配、转人工 | 把 AI 外呼与人工后续动作连接起来。 |
| P0 | 实时监控、通话记录、结果漏斗和成本统计 | 客户需要知道系统是否有效并能核算投入产出。 |
| P0 | AI 质检、人工复核、审计和退订 | 降低人工抽检成本并控制业务风险。 |
| P1 | 客户画像、评分、CRM 双向同步、通知模板 | 增强复用和运营效率，但不阻塞首个项目交付。 |
| P1 | 话术/知识库版本、A/B 测试和分组报表 | 用于持续优化接通后的业务转化。 |
| P2 | 预测式外呼、复杂排班、全渠道营销和完整 BI | 复杂度、线路风险和合规成本高，首版不应投入。 |

## 3. 本项目应形成的产品层

呼叫底座 + 实时 AI 对话 + 知识库 + 外呼运营层 + 监控报表 + AI 质检 + 合规与成本管理。

外呼运营层是本次竞品分析新增的重点，包含名单、客户分群、任务、调度、重拨和执行主体。

执行主体不能只叫“坐席”，应统一支持 AI 机器人、真人坐席和混合队列。

客户评分必须保留评分来源和版本，第一版优先使用可解释的规则评分。

报表不能只显示通话数，应同时显示接通、有效对话、业务结果、失败原因和单位成本。

AI 质检必须支持人工复核，不能把模型判断直接当作最终处罚或合规结论。

## 4. 对利润最有帮助的功能

可复用的行业任务模板和话术模板，减少每个客户的实施人天。

客户自助导入、校验和启动任务，降低运营支持成本。

自动质检、自动摘要和结果回写，形成可单独报价的增值模块。

租户级用量和成本看板，避免线路、ASR、TTS、LLM 用量失控。

标准 CRM/Webhook 适配层，减少每个客户都重新开发接口。